KẾ HOẠCH PHÂN RÃ CÔNG VIỆC

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
TRONG 01 THÁNG

Work Breakdown Structure

HÀ NỘI - 2026

MỤC LỤC

Chương 1. Phạm vi và mục tiêu tháng	1

Chương 2. Cấu trúc phân rã công việc	2

Chương 3. Lịch triển khai 20 ngày	4

Chương 4. Mốc kiểm soát và nghiệm thu	5

# Chương 1
Phạm vi và mục tiêu tháng

## 1.1. Kết quả cần đạt sau 20 ngày làm việc

Kết thúc tháng, nhóm phải có một MVP vertical slice chạy được từ tạo đợt đánh giá đến Student xem kết quả đã công bố. MVP không được tự động công bố điểm và không coi độ chính xác AI chưa kiểm chứng là hoàn tất.

Teacher tạo đợt đánh giá, nhân bản/cấu hình rubric, nhận bài, duyệt đề xuất có bằng chứng và công bố.

Student upload PDF text-native, theo dõi trạng thái, xem kết quả đã công bố và gửi yêu cầu xem lại.

Admin quản lý tài khoản/role cơ bản, xem job lỗi và thực hiện retry có kiểm soát.

Pipeline parse PDF một lần, chạy ít nhất ba evaluator rule và một evaluator LLM có structured output/evidence validation.

CI chạy unit, integration, E2E critical path, accessibility và security checks; có môi trường demo và biên bản nghiệm thu.

## 1.2. Giả định nguồn lực

Bảng 1.1. Vai trò tham gia

| Vai trò | Trách nhiệm chính | Mức tham gia |
| --- | --- | --- |
| Product Owner/BA | Chốt scope, business rule, acceptance và quyết định học thuật. | 0,5 FTE |
| UX/UI | User flow, prototype, design QA và accessibility. | 0,5 FTE |
| Frontend | Next.js, role UI, upload, review workspace và Student result. | 1 FTE |
| Backend | FastAPI, domain, RBAC, versioning, publish, audit và API. | 1 FTE |
| AI/Document | PDF parser, Document IR, evaluator adapters, benchmark và evidence. | 1 FTE |
| QA/DevOps | CI/CD, môi trường, test automation, load/security/a11y và release. | 0,75 FTE |

## 1.3. Nguyên tắc điều hành

Mỗi task chỉ hoàn thành khi có code review, test liên quan và evidence nghiệm thu.

Các quyết định rubric, ngưỡng AI, publish, retention và quyền truy cập phải do chủ sở hữu được chỉ định phê duyệt.

Không mở rộng sang OCR, LMS integration, code evaluator hoặc microservice trong tháng đầu.

Các workstream frontend, backend và AI chạy song song sau khi state model, API contract và schema được khóa ở cuối ngày 5.

# Chương 2
Cấu trúc phân rã công việc

## 2.1. WBS chi tiết

Bảng 2.1. Work Breakdown Structure

| WBS | Gói công việc | Phụ trách | Ngày | Phụ thuộc | Deliverable/DoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Chốt user journey, state machine và business rules | PO/BA + UX | 2 | - | State matrix và decision log được duyệt |
| 1.2 | Đánh giá 12 prototype với Teacher/Student giả lập | UX | 2 | 1.1 | Danh sách issue ưu tiên và prototype đã sửa |
| 1.3 | Chốt backlog, acceptance và traceability | PO/BA + QA | 1 | 1.1 | Backlog sprint và test map |
| 2.1 | Khởi tạo monorepo, coding standards và CI | DevOps + FE/BE | 1 | - | Build/lint/test chạy trong CI |
| 2.2 | Thiết lập môi trường local/demo, secrets và observability | DevOps | 2 | 2.1 | Một lệnh chạy stack; log có correlation ID |
| 2.3 | Schema PostgreSQL và migration nền tảng | Backend | 2 | 1.1, 2.1 | User/Assessment/Rubric/Submission/Job/Result/Audit |
| 2.4 | Authentication, RBAC và ownership | Backend + FE | 2 | 2.3 | Ba role qua API/E2E; truy cập trái quyền bị chặn |
| 2.5 | Object storage, upload token và queue | Backend + DevOps | 2 | 2.2, 2.3 | Upload an toàn; job idempotent được tạo |
| 3.1 | Assessment và rubric versioning | Backend + FE | 3 | 2.3, 2.4 | Wizard nháp; publish rubric bất biến |
| 3.2 | Student upload và validation PDF | FE + Backend | 3 | 2.5 | Text-native accepted; scan/mixed rejected có lý do |
| 3.3 | Job lifecycle, retry và notification | Backend | 3 | 2.5 | Queued/running/review/error; retry không trùng kết quả |
| 3.4 | Teacher submission queue | FE + Backend | 2 | 3.1, 3.3 | Filter/sort/next unreviewed/soft lock |
| 4.1 | PDF parser và Document IR | AI/Document | 4 | 2.5 | Page/section/block/table/coordinate persisted |
| 4.2 | Rule evaluator nền tảng | AI/Document | 3 | 4.1 | Heading/section, table empty-cell, terminology |
| 4.3 | LLM adapter và schema/evidence validation | AI + Backend | 3 | 4.1 | Prompt/model versioned; invalid output cannot score |
| 4.4 | Benchmark corpus và release gate | AI + PO/BA + QA | 3 | 4.2, 4.3 | Report quality thresholds and approval |
| 5.1 | Review workspace split view | Frontend | 4 | 1.2, 3.4, 4.1 | PDF/finding navigation two-way |
| 5.2 | Accept/edit/reject, autosave và override audit | FE + Backend | 3 | 5.1, 4.2 | No lost changes; before/after/reason stored |
| 5.3 | Approve/publish và Student result | FE + Backend | 3 | 5.2 | Draft hidden; published result visible |
| 5.4 | Yêu cầu xem lại | FE + Backend | 2 | 5.3 | Criterion-scoped request and immutable thread |
| 6.1 | Admin user/job/audit screens | FE + Backend | 3 | 2.4, 3.3 | Role changes confirmed; retry and audit visible |
| 6.2 | Metrics dashboard tối thiểu | Backend + DevOps | 2 | 3.3, 4.3 | Queue depth, job age, errors and evaluator usage |
| 7.1 | Unit/integration/contract tests | All + QA | 5 | Theo module | Critical services ≥ 80% branch coverage |
| 7.2 | E2E critical path và accessibility | QA + FE | 3 | 5.3 | AT-30 và WCAG checklist pass |
| 7.3 | Security/adversarial tests | QA + BE + AI | 2 | 4.3, 5.3 | RBAC, upload, injection and data-leak tests pass |
| 7.4 | Load/recovery smoke | QA + DevOps | 2 | 6.2 | Baseline report; backup restore proven |
| 8.1 | UAT, fix blocker và release demo | All | 2 | 7.1–7.4 | No blocker; demo script and release notes |

# Chương 3
Lịch triển khai 20 ngày

## 3.1. Kế hoạch theo tuần

Bảng 3.1. Lịch triển khai theo tuần

| Tuần | Mục tiêu | Công việc song song | Gate cuối tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 Ngày 1–5 | Khóa product/UX contract và nền tảng kỹ thuật. | Journey/state/prototype; monorepo/CI; schema; auth/RBAC; storage/queue spike. | State model, API contract, schema và prototype được duyệt; CI xanh. |
| Tuần 2 Ngày 6–10 | Hoàn thành intake và domain core. | Assessment/rubric versioning; upload validation; job lifecycle; Document IR; Teacher queue. | Student upload tạo job; Teacher thấy đúng trạng thái; PDF lỗi có cách khắc phục. |
| Tuần 3 Ngày 11–15 | Hoàn thành evaluation và review vertical slice. | Rule/LLM evaluators; evidence; review workspace; autosave/override; publish/result. | Một PDF đi end-to-end; mọi đề xuất có evidence; Teacher mới có thể publish. |
| Tuần 4 Ngày 16–20 | Hardening, UAT và release demo. | Appeal; admin/metrics; benchmark; E2E/a11y/security/load/recovery; fix blocker. | AT-30 pass; không blocker; UAT sign-off và demo có dữ liệu kiểm thử. |

## 3.2. Critical path

State model → schema/RBAC → upload/queue → Document IR → evaluator/evidence → review/override → publish/result → E2E/UAT.

Nếu critical path trễ quá 2 ngày, cắt giảm comment library và dashboard metric nâng cao trước; không cắt RBAC, evidence, human approval, audit, accessibility critical path hoặc test prompt injection.

# Chương 4
Mốc kiểm soát và nghiệm thu

## 4.1. Mốc bàn giao

Bảng 4.1. Mốc kiểm soát

| Mốc | Thời điểm | Điều kiện qua gate | Người duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 - Product contract | Cuối ngày 5 | Journey/state/business rule/prototype/API contract không còn blocker. | PO/BA + Tech Lead |
| M2 - Intake | Cuối ngày 10 | Auth, rubric versioning, upload validation và job lifecycle chạy tích hợp. | Tech Lead + QA |
| M3 - Vertical slice | Cuối ngày 15 | Evidence-backed evaluation, review, override audit và publish chạy end-to-end. | PO/BA + Teacher đại diện |
| M4 - MVP release | Cuối ngày 20 | Critical AT pass, security/a11y/load smoke đạt, không blocker và UAT ký nhận. | Product Owner |

## 4.2. Definition of Done chung

Yêu cầu và acceptance liên quan đã được liên kết trong ticket.

Code review hoàn tất; không commit secret; migration có rollback hoặc phương án phục hồi.

Unit/integration/E2E phù hợp chạy xanh; lỗi đã biết được phân loại và có chủ sở hữu.

UI có loading, empty, error và keyboard behavior; text không dùng màu làm dấu hiệu duy nhất.

Metric/log/audit cần thiết đã có và không rò rỉ nội dung PDF hoặc credential.

Demo bằng dữ liệu kiểm thử tái tạo được và tài liệu vận hành được cập nhật.

## 4.3. Rủi ro cần theo dõi hằng ngày

Bảng 4.2. Rủi ro và phản ứng

| Rủi ro | Tín hiệu sớm | Phản ứng trong tháng |
| --- | --- | --- |
| Parser/evidence không ổn định | Không định vị được trang/vùng trên corpus. | Ưu tiên text-native; thu hẹp loại bảng; chặn score khi thiếu evidence. |
| LLM không đạt benchmark | Schema/evidence lỗi hoặc override cao. | Giữ rule/manual fallback; không kích hoạt criterion LLM chưa đạt. |
| Review UI quá tải | Teacher mất nhiều thao tác hoặc scroll. | Giữ PDF 60–70%, panel thu gọn, ưu tiên Cần xem xét và shortcut. |
| Scope vượt 20 ngày | Critical path trễ > 2 ngày. | Cắt phần ngoài MVP; giữ security, approval, evidence và audit. |
| Tích hợp FE/BE muộn | Contract thay đổi sau ngày 5. | Contract test trong CI; mọi breaking change cần Tech Lead phê duyệt. |